## Deckblatt
ERFASSUNG DER KOSTEN FÜR GEOTHERMISCHE BOHRUNGEN
Im Rahmen
- eines Geothermie-Erkundungsbeitrag (Energiegesetze (EnG) und Energieverordnung (EnV)) oder
- eines Beitrags zur direkten Nutzung der Geothermie für die Wärmebereitstellung (CO2-Gesetz und CO2-Verordnung)
März 2020
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Energie BFE
Sektion Erneuerbare Energien

## Ist-Kosten.Tag1. dd-mm-yy
14.08.2019 - Revisionstand: 0
Ist- Kosten-erfassung | Geothermieprojekt…………………………………. Bohrung …………………………………………………… | [6 empty] | Datum | Bohrtag | Bericht Nr. | 1
Schätzkosten Gesuch | [7 empty] | Ist -Zeit Erfassung - Berabeitung durch "Company Man"
Zeitannahmen - Tage |  | Teufe (m) | Dauer kumulativ | MOB-DEMOB | Operation | Bohren | Gesamt | MOB-DEMOB | Operation | Bohren | Gesamt | Dauer kumulativ
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilisierung | Bohranlage + Serviceequipment | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
Sektion I | Bohren 24" / Verrohren 20" (alt.18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Sektion II | Bohren 17 1/2" / Verrohren 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Sektion III | Bohren 12 1/4" / Verrohren 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Sektion IV | Bohren 8 1/2" / Liner 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Test Reservoir | Fördertest (TKP/ Mammuntpumpversuch) / Injektionstest | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Komplettierung | Installation Förderpumpe /Injektionsrohrtour | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Sonstiges | Sonstige/Besondere Maßnahmen:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Demobilisierung | Bohranlage + Serviceequipment | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Summe Zeit |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Kostenannahmen für…. |  | Kostenbasis/ Erläuterungen |  | Menge | Einheit | € | € | Tageskosten | Tageskosten Gesamt | Bemerkung | Tag | Bohrungs-kosten Gesamt
[11 empty] | 1 | 785000
Bohranlage | Hakenlast 250 t, 2 x1600 HP Spülpumpen, 350 bar Drucksystem, 2 BOP Stacks 3000 und 10.000 PSI | [9 empty] | 2
Mobilisation | 55 Lkw + 3 Schwertransporte einschl. Bohrstrang | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 2 | Tage/pauschal |  | 60000 | 260000 |  |  | 3
Demobilisation | 55 Lkw + 3 Schwertransporte einschl. Bohrstrang | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 10 | Tage/pauschal |  | 200000 |  |  |  | 4
Tagesrate | Kontibetrieb 24h/Tag//7 Tage/Woche ohne Energie | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 96 | Tage | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5
Energie | Energie (Diesel /Strom/Kombination) |  |  | 96 | Tage | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Summe Bohranlage | [6 empty] | 2525600 | 260000 | 260000 |  | 7
8
Spülung | [10 empty] | 9
Sektion I | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Service | Budget Angebot Service |  | 12 | Tage | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 12 | Tage | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Sektion 2 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Service | Budget Angebot Service |  | 20 | Tage | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 20 | Tage | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Sektion 3 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Service | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Sektion 4 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Service | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Sektion 1- 4 | Mob/DEMOB | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal |  | 10000 |  |  |  | 22
Summe Spülung | [6 empty] | 277400 | 0 | 0 |  | 23
24
Entsorgung | [10 empty] | 25
Sektion 1 - 4 | Spülung | Angebot Service |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Sektion 1 - 4 | Cuttings | Angebot Service |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Summe Entsorgung | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Richtbohrservice | [10 empty] | 30
Sektion 1 |  | Angebot Service |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Sektion 2 |  | Angebot Service |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Sektion 3 |  | Angebot Service |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Sektion4 |  | Angebot Service |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Sektion 1 - 4 | MOB/DEMOB | Angebot Service |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Summe Richtbohrservice | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Meißel | [10 empty] | 38
Sektion 1 | 3 x RM | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Sektion 2 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Sektion 3 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Sektion 4 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Summe Meißel | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Kernbohrstrecken | Option | [9 empty] | 45
| Kernbohrstrecke 1 | [9 empty] | 46
| Kernbohrstrecke 2 | [9 empty] | 47
Summe Kernen | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Casing - Material | [10 empty] | 50
Sektion 1 | 20" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 550 | m | 262 | 144100 |  |  |  | 51
Sektion 2 | 13 3/8 Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Sektion 3 | 9 5/8" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Sektion 4 | 7" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Sektion 4 | 7" Rohrspezifikation gelocht oder geschlitzt | Budget-Angebot Lieferant |  | 50 | Stück | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Sektion 1 - 4 | Sonstiges | Budget-Angebot Lieferant | [8 empty] | 56
Summe Casing Material | [6 empty] | 785700 | 0 | 0 |  | 57
58
Casing Einbau | [10 empty] | 59
Float Equipment liefern und einbauen |  | Schätzung pauschal |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Zentralizer Liefern und montieren |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Rohre säubern |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Mobilkran für Handling Rohre | [10 empty] | 63
Einbauüberwachung |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Verschraubservice |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Summe Casing Einbau | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Liner Hanger Lieferung und Service | [10 empty] | 68
Sektion 1 | 13 3/8" Liner Hanger mit Tie back | Budget Angebot Lieferant…. |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Sektion 4 | 7 " Liner Hanger | Budget Angebot Lieferant…. |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Summe Liner Hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Zementionen | [10 empty] | 73
Sektion 1 | Gestängezementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Sektion 2 | Stopfenzementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Sektion 3 | Stopfenzementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Sektion 4 | nicht zementiert | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Summe Zementationen | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Bohrlochkopfverflanschung |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Bohrlochmesssungen |  | Schätzung pauschal | [8 empty] | 82
Sektion 1 -4 | auf Basis Berggesetzgebung |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Wissenschaftliche Messungen |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Summe Bohrlochmessungen | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Mud Logging Service / geol. Betreuung |  | Tel. Budget Angebot |  | 40 | Tage | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/DEMOB | Tel. Budget Angebot |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Summe Mud Logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Teste | Kurzzeittest mit Auswertung- Mammutpumpversuch | Tel. Budget Angebot |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Kühlung und Einleitung Förderwasser (optional) | Tel. Budget Angebot |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Summe Teste | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Lagerstätten Stimulation | [10 empty] | 96
| Säuerungen | [9 empty] | 97
Summe Lagerstätten-Stimulation | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Komplettierung | Förderpumpe , Lieferung Zubehör, Einbauservice) | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Sonstiges | [10 empty] | 102
| Sonstiges |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Sonstiges |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Summe Sonstiges | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Planungen und Genehmigungen |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Bohrungsaufsicht |  | 1300/d- Schätzung pauschal |  | 120 | Tage | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Bohrplatz - einschl. Standrohr |  | Schätzung pauschal, ggf. anteilig |  |  |  |  | 750000 | 375000 | 375000 |  | 110
111
Versicherungen | [7 empty] | 150000 | 150000 |  | 112
113
Sicherheit / Unvorhersehbares |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Summe |  | 7579700 | Summen | 785000 |  |  | 785000

## Ist-Kosten.Tag2. dd-mm-yy
14.08.2019 - Revisionstand: 0
Ist- Kosten-erfassung | Geothermieprojekt…………………………………. Bohrung …………………………………………………… | [6 empty] | Datum | Bohrtag | Bericht Nr. | 2
Schätzkosten Gesuch | [7 empty] | Ist -Zeit Erfassung - Berabeitung durch "Company Man"
Zeitannahmen - Tage |  | Teufe (m) | Dauer kumulativ | MOB-DEMOB | Operation | Bohren | Gesamt | MOB-DEMOB | Operation | Bohren | Gesamt | Dauer kumulativ
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilisierung | Bohranlage + Serviceequipment | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
Sektion I | Bohren 24" / Verrohren 20" (alt.18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Sektion II | Bohren 17 1/2" / Verrohren 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Sektion III | Bohren 12 1/4" / Verrohren 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Sektion IV | Bohren 8 1/2" / Liner 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Test Reservoir | Fördertest (TKP/ Mammuntpumpversuch) / Injektionstest | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Komplettierung | Installation Förderpumpe /Injektionsrohrtour | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Sonstiges | Sonstige/Besondere Maßnahmen:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Demobilisierung | Bohranlage + Serviceequipment | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Summe Zeit |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Kostenannahmen für…. |  | Kostenbasis/ Erläuterungen |  | Menge | Einheit | € | € | Tageskosten | Tageskosten Gesamt | Bemerkung | Tag | Bohrungs-kosten Gesamt
[11 empty] | 1 | 785000
Bohranlage | Hakenlast 250 t, 2 x1600 HP Spülpumpen, 350 bar Drucksystem, 2 BOP Stacks 3000 und 10.000 PSI | [9 empty] | 2 | 154100
Mobilisation | 55 Lkw + 3 Schwertransporte einschl. Bohrstrang | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 2 | Tage/pauschal |  | 60000 |  |  |  | 3
Demobilisation | 55 Lkw + 3 Schwertransporte einschl. Bohrstrang | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 10 | Tage/pauschal |  | 200000 |  |  |  | 4
Tagesrate | Kontibetrieb 24h/Tag//7 Tage/Woche ohne Energie | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 96 | Tage | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5
Energie | Energie (Diesel /Strom/Kombination) |  |  | 96 | Tage | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Summe Bohranlage | [6 empty] | 2525600 | 0 | 0 |  | 7
8
Spülung | [10 empty] | 9
Sektion I | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Service | Budget Angebot Service |  | 12 | Tage | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 12 | Tage | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Sektion 2 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Service | Budget Angebot Service |  | 20 | Tage | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 20 | Tage | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Sektion 3 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Service | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Sektion 4 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Service | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Sektion 1- 4 | Mob/DEMOB | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal |  | 10000 | 10000 |  |  | 22
Summe Spülung | [6 empty] | 277400 | 10000 | 10000 |  | 23
24
Entsorgung | [10 empty] | 25
Sektion 1 - 4 | Spülung | Angebot Service |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Sektion 1 - 4 | Cuttings | Angebot Service |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Summe Entsorgung | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Richtbohrservice | [10 empty] | 30
Sektion 1 |  | Angebot Service |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Sektion 2 |  | Angebot Service |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Sektion 3 |  | Angebot Service |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Sektion4 |  | Angebot Service |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Sektion 1 - 4 | MOB/DEMOB | Angebot Service |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Summe Richtbohrservice | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Meißel | [10 empty] | 38
Sektion 1 | 3 x RM | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Sektion 2 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Sektion 3 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Sektion 4 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Summe Meißel | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Kernbohrstrecken | Option | [9 empty] | 45
| Kernbohrstrecke 1 | [9 empty] | 46
| Kernbohrstrecke 2 | [9 empty] | 47
Summe Kernen | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Casing - Material | [10 empty] | 50
Sektion 1 | 20" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 550 | m | 262 | 144100 | 144100 |  |  | 51
Sektion 2 | 13 3/8 Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Sektion 3 | 9 5/8" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Sektion 4 | 7" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Sektion 4 | 7" Rohrspezifikation gelocht oder geschlitzt | Budget-Angebot Lieferant |  | 50 | Stück | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Sektion 1 - 4 | Sonstiges | Budget-Angebot Lieferant | [8 empty] | 56
Summe Casing Material | [6 empty] | 785700 | 144100 | 144100 |  | 57
58
Casing Einbau | [10 empty] | 59
Float Equipment liefern und einbauen |  | Schätzung pauschal |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Zentralizer Liefern und montieren |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Rohre säubern |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Mobilkran für Handling Rohre | [10 empty] | 63
Einbauüberwachung |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Verschraubservice |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Summe Casing Einbau | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Liner Hanger Lieferung und Service | [10 empty] | 68
Sektion 1 | 13 3/8" Liner Hanger mit Tie back | Budget Angebot Lieferant…. |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Sektion 4 | 7 " Liner Hanger | Budget Angebot Lieferant…. |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Summe Liner Hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Zementionen | [10 empty] | 73
Sektion 1 | Gestängezementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Sektion 2 | Stopfenzementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Sektion 3 | Stopfenzementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Sektion 4 | nicht zementiert | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Summe Zementationen | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Bohrlochkopfverflanschung |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Bohrlochmesssungen |  | Schätzung pauschal | [8 empty] | 82
Sektion 1 -4 | auf Basis Berggesetzgebung |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Wissenschaftliche Messungen |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Summe Bohrlochmessungen | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Mud Logging Service / geol. Betreuung |  | Tel. Budget Angebot |  | 40 | Tage | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/DEMOB | Tel. Budget Angebot |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Summe Mud Logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Teste | Kurzzeittest mit Auswertung- Mammutpumpversuch | Tel. Budget Angebot |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Kühlung und Einleitung Förderwasser (optional) | Tel. Budget Angebot |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Summe Teste | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Lagerstätten Stimulation | [10 empty] | 96
| Säuerungen | [9 empty] | 97
Summe Lagerstätten-Stimulation | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Komplettierung | Förderpumpe , Lieferung Zubehör, Einbauservice) | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Sonstiges | [10 empty] | 102
| Sonstiges |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Sonstiges |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Summe Sonstiges | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Planungen und Genehmigungen |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Bohrungsaufsicht |  | 1300/d- Schätzung pauschal |  | 120 | Tage | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Bohrplatz - einschl. Standrohr |  | Schätzung pauschal, ggf. anteilig |  |  |  |  | 750000 | 0 | 0 |  | 110
111
Versicherungen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 112
113
Sicherheit / Unvorhersehbares |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Summe |  | 7579700 | Summen | 154100 |  |  | 939100

## Ist-Kostenerfassung kum.final
14.08.2019 - Revisionstand: 0
Ist- Kosten-erfassung | Geothermieprojekt…………………………………. Bohrung …………………………………………………… | [6 empty] | Datum | Bohrtag | Bericht Nr. | … / Final
Schätzkosten Gesuch | [7 empty] | Ist -Zeit Erfassung - Berabeitung durch "Company Man"
Zeitannahmen - Tage |  | Teufe (m) | Dauer kumulativ | MOB-DEMOB | Operation | Bohren | Gesamt | MOB-DEMOB | Operation | Bohren | Gesamt | Dauer kumulativ
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilisierung | Bohranlage + Serviceequipment | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 | 4 |  |  | 4 | 4
Sektion I | Bohren 24" / Verrohren 20" (alt.18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  | 11 | 6 | 6 | 10
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 15
Sektion II | Bohren 17 1/2" / Verrohren 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  | 19 | 10 | 10 | 25
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 34
Sektion III | Bohren 12 1/4" / Verrohren 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  | 26 | 12 | 12 | 46
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 | 60
Sektion IV | Bohren 8 1/2" / Liner 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  | 22 | 12 | 12 | 72
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 | 82
Test Reservoir | Fördertest (TKP/ Mammuntpumpversuch) / Injektionstest | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 | 92
Komplettierung | Installation Förderpumpe /Injektionsrohrtour | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 | 97
Sonstiges | Sonstige/Besondere Maßnahmen:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 99
Demobilisierung | Bohranlage + Serviceequipment | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 | 12 |  |  | 12 | 111
Summe Zeit |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 16 | 95 | 40 | 111
Kostenannahmen für…. |  | Kostenbasis/ Erläuterungen |  | Menge | Einheit | € | € | Tageskosten | Tageskosten Gesamt | Bemerkung | Tag | Bohrungs-kosten Gesamt
[11 empty] | 1 | 785000
Bohranlage | Hakenlast 250 t, 2 x1600 HP Spülpumpen, 350 bar Drucksystem, 2 BOP Stacks 3000 und 10.000 PSI | [9 empty] | 2 | 154100
Mobilisation | 55 Lkw + 3 Schwertransporte einschl. Bohrstrang | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 2 | Tage/pauschal |  | 60000 |  |  |  | 3 | 50000
Demobilisation | 55 Lkw + 3 Schwertransporte einschl. Bohrstrang | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 10 | Tage/pauschal |  | 200000 |  |  |  | 4 | 60000
Tagesrate | Kontibetrieb 24h/Tag//7 Tage/Woche ohne Energie | Budget Angebot Bohrkontraktor |  | 96 | Tage | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5 | 45000
Energie | Energie (Diesel /Strom/Kombination) |  |  | 96 | Tage | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Summe Bohranlage | [6 empty] | 2525600 | 0 | 0 |  | 7
8
Spülung | [10 empty] | 9
Sektion I | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Service | Budget Angebot Service |  | 12 | Tage | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 12 | Tage | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Sektion 2 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Service | Budget Angebot Service |  | 20 | Tage | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 20 | Tage | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Sektion 3 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Service | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Sektion 4 | Material | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Service | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Feststoffkontrolle | Budget Angebot Service |  | 24 | Tage | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Sektion 1- 4 | Mob/DEMOB | Budget Angebot Service |  |  | Pauschal |  | 10000 | 10000 |  |  | 22
Summe Spülung | [6 empty] | 277400 | 10000 | 10000 |  | 23
24
Entsorgung | [10 empty] | 25
Sektion 1 - 4 | Spülung | Angebot Service |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Sektion 1 - 4 | Cuttings | Angebot Service |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Summe Entsorgung | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Richtbohrservice | [10 empty] | 30
Sektion 1 |  | Angebot Service |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Sektion 2 |  | Angebot Service |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Sektion 3 |  | Angebot Service |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Sektion4 |  | Angebot Service |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Sektion 1 - 4 | MOB/DEMOB | Angebot Service |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Summe Richtbohrservice | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Meißel | [10 empty] | 38
Sektion 1 | 3 x RM | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Sektion 2 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Sektion 3 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Sektion 4 | 2xPDC Miete je 15TE + RM in Reserve je Sektion | Sehr grober Ansatz- Schätzung |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Summe Meißel | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Kernbohrstrecken | Option | [9 empty] | 45
| Kernbohrstrecke 1 | [9 empty] | 46
| Kernbohrstrecke 2 | [9 empty] | 47
Summe Kernen | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Casing - Material | [10 empty] | 50
Sektion 1 | 20" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 550 | m | 262 | 144100 | 144100 |  |  | 51
Sektion 2 | 13 3/8 Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Sektion 3 | 9 5/8" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Sektion 4 | 7" Rohrspezifikation | Budget-Angebot Lieferant |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Sektion 4 | 7" Rohrspezifikation gelocht oder geschlitzt | Budget-Angebot Lieferant |  | 50 | Stück | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Sektion 1 - 4 | Sonstiges | Budget-Angebot Lieferant | [8 empty] | 56
Summe Casing Material | [6 empty] | 785700 | 144100 | 144100 |  | 57
58
Casing Einbau | [10 empty] | 59
Float Equipment liefern und einbauen |  | Schätzung pauschal |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Zentralizer Liefern und montieren |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Rohre säubern |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Mobilkran für Handling Rohre | [10 empty] | 63
Einbauüberwachung |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Verschraubservice |  | Schätzung pauschal |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Summe Casing Einbau | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Liner Hanger Lieferung und Service | [10 empty] | 68
Sektion 1 | 13 3/8" Liner Hanger mit Tie back | Budget Angebot Lieferant…. |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Sektion 4 | 7 " Liner Hanger | Budget Angebot Lieferant…. |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Summe Liner Hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Zementionen | [10 empty] | 73
Sektion 1 | Gestängezementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Sektion 2 | Stopfenzementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Sektion 3 | Stopfenzementation | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Sektion 4 | nicht zementiert | Schätzung pauschal |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Summe Zementationen | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Bohrlochkopfverflanschung |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Bohrlochmesssungen |  | Schätzung pauschal | [8 empty] | 82
Sektion 1 -4 | auf Basis Berggesetzgebung |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Wissenschaftliche Messungen |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Summe Bohrlochmessungen | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Mud Logging Service / geol. Betreuung |  | Tel. Budget Angebot |  | 40 | Tage | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/DEMOB | Tel. Budget Angebot |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Summe Mud Logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Teste | Kurzzeittest mit Auswertung- Mammutpumpversuch | Tel. Budget Angebot |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Kühlung und Einleitung Förderwasser (optional) | Tel. Budget Angebot |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Summe Teste | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Lagerstätten Stimulation | [10 empty] | 96
| Säuerungen | [9 empty] | 97
Summe Lagerstätten-Stimulation | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Komplettierung | Förderpumpe , Lieferung Zubehör, Einbauservice) | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Sonstiges | [10 empty] | 102
| Sonstiges |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Sonstiges |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Summe Sonstiges | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Planungen und Genehmigungen |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Bohrungsaufsicht |  | 1300/d- Schätzung pauschal |  | 120 | Tage | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Bohrplatz - einschl. Standrohr |  | Schätzung pauschal, ggf. anteilig |  |  |  |  | 750000 | 0 | 0 |  | 110
111
Versicherungen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 112
113
Sicherheit / Unvorhersehbares |  | Schätzung pauschal |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Summe |  | 7579700 | Summen | 154100 |  |  | 1094100