## Risikomatrix
Das Ziel dieses Dokuments ist es, die Schweizer Kantone bei ihrer Aufsichtsarbeit darüber zu informieren, was ein Bauherr als Identifizierung und Management der Bohrungs- und Bohrloch-Risiken eines Tiefengeothermieprojekts vorlegen könnte.
Dieses Dokument ist ein Beispiel und soll als Vorlage für eine "Risikoanalyse" für Tiefengeothermieprojekte, Bohrungen sowie Operationen an Bohrlöchern dienen.
Die in einem solchen Dokument dargestellte Detailtiefe muss an die Gefahren und Risiken angepasst werden, die mit dem Abteufen und dem Betrieb der Bohrlöcher verbunden sind. (z. B. wird ein Brunnen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Erdgas stößt, ein anderes Risikoprofil und Risikomanagement haben als ein nicht-artesischer Wasserbrunnen).
Der Inhalt dieses Dokuments ist fiktiv und muss durch aktuelle Informationen ersetzt werden (Farbe der Risikomatrix, Kriterien und Konsequenzen ...).
Dieses Beispiel ist als Instrument zur Identifizierung von Gefahren und Risiken aufgebaut und soll in jeder Lebensphase eines Bohrlochs (Design, Bau, Betrieb, Intervention und Aufgabe) übertragen und aktualisiert werden.
Niveau de risque
| nicht akzeptabel | akzeptabel mit Auflagen | akzeptabel
| Risikoniveau |  |  |  | Wahrscheinlichkeit
| Gesundheit der Mitarbeiter | Umweltverschmutzung | Sicherheit | Reputation / Kosten | 1 Mal /1000 Jahre sehr unwahrscheinlich | 1 Mal / 100 Jahre unwahrscheinlich | 1 Mal / 10 Jahre Mittelmäßig wahrscheinlich | 1 Mal / Jahr Wahrscheinlich | einige Male / Jahr sehr wahrscheinlich
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Tod Schwere Krankheit; Verringerung der Lebenserwartung | Kontaminierende Flüssigkeit > 1000m3 | Leckage einer gefährlichen Flüssigkeit >100 kg/sec oder einer Druckquelle >100bar | Negative Exposition - internationale Medien - Behörden Verluste > 10.000.000 CHF
4 | Schwere Verletzung, die eine längere Abwesenheit erfordert oder eine längere Auswirkung auf die Gesundheit hat | Kontaminierende Flüssigkeit > 100m3 | Leckage einer gefährlichen Flüssigkeit 1-100 kg/sec oder einer Druckquelle 10-100bar | Negative Exposition - nationale Medien - Behörden Verluste > 1.000.000 CHF
3 | Verletzung, die eine längerfristige medizinische Behandlung erfordert | Kontaminierende Flüssigkeit > 1m3 | Leckage einer gefährlichen Flüssigkeit 0,1 -10 kg/sec oder einer Druckquelle <50 bar | Negative Exposition - regionale Medien Verluste > 100.000 CHF
2 | Verletzung, die Erste Hilfe erfordert, mit geringen Auswirkungen auf die Gesundheit | Kontaminierende Flüssigkeit 10 - 1000l | Leckage einer gefährlichen Flüssigkeit <<0,1 kg/sec oder einer Druckquelle < 10 bar. | Negative Exposition - lokale Medien - begrenzte Konsequenz Verluste > 10.000CHF
1 | Geringfügige Verletzung | Kontaminierende Flüssigkeit < 10l | Leckage einer gefährlichen Flüssigkeit <0,1 kg/sec oder einer vernachlässigbaren Druckquelle | Vernachlässigbare Exposition Vernachlässigbare Kosten

## 1.3 Design
Risikoanalyse
Lizenz | BE-93842-ITT | Projekt | Puits Ittigen-01 | Ort | Ittigen | Phase: | Bohrlochdesign
Datum | 12.01.2018 |  |  | Koordinator | xxxxxxxx
| Teilnehmer | xxxxxxx Bohringenieur), xxxxxxxx (Geologe), xxxxxxxxx (Operationsleiter), xxxxxxx (Projektleiter), xxxxxxx (Umweltspezialist)...
| Analyisemethode | Chronologisch: Überprüfung der Abfolge von Arbeitsschritten; Gefahren und Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Thematische Gefahren: Überblick über thematische Gefahren, die Menschen, Güter und die Umwelt betreffen können; Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Fehlerbaumanalyse: Überprüfung der Fehlerbäume von Barrieren; Szenarien für Vorfälle werden identifiziert und Risiken diskutiert, bewertet und identifiziert...
Ausfallmodus: Überprüfung der verschiedenen Ausfallmodi (Korrosion, Mechanik, menschliches Versagen....); Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
etc...
Die Registerkarte "Liste der Risiken/Gefahren" kann als grundlegendes Werkzeug für die Identifizierung von Risiken verwendet werden.
Nummer | Was passieren kann... oder Risikoszenario |  |  | Vorkehrungen (vorhanden/identifiziert) |  | Endgültiges Risiko |  |  |  |  | Kommentare
[6 empty] | Wahrscheinlichkeit | Gesundheit | Umwelt | Sicherheit | Reputation / Kosten
Bauphase des Bohrplatzes
1.1 | Schaden an der Zufahrtsstraße durch schwere LKWs |  |  | Wöchentliche Überprüfung des Straßenzustands / monatliche geotechnische Inspektion |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | Die geotechnische Vorstudie zeigt Schwächen der Zufahrtsstraße.
1.2 | Verlust von kontaminierender Flüssigkeit während eines Entladevorgangs |  |  | Spezieller Zeitplan und spezielle Verfahren für riskante Transporte auf dem Bohrplatz. Abladen über der Betonplattform, um ein mögliches Leck einzufangen. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1
1.3
1.4
Bohrphase
2.1 | Verlust von Bohrspülung in Trinkwasser-Aquifer zwischen 120 und 240m TVD |  |  | Bohrung mit Wasser; begrenzte Verwendung von biologisch nicht abbaubaren Partikeln: nur bei starkem Verlust / Verwendung in begrenzter Konzentration |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Starke Verluste > 10m3/min Partikelkonzentration < 10kg/m3
2.2 | 9 5/8"-Futterrohr oberhalb 1200m TVD installiert, wodurch die Kick-Toleranz für den 8 1/2"-Abschnitt verringert wird. |  |  | Verwendung von Bohrmeisseln, die sich für diese Art von Gestein bewährt haben. Bohren mit hoher Fluiddichte (0,2 sg unter dem Bruchgradienten) |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Dieses Risiko wird in die Studie zur Stabilität des offenen Bohrlochs einbezogen. Die Möglichkeit, zusätzliche Verrohrungen zu installieren, wird bewertet und vorbereitet, wenn dies möglich ist.
2.3 | Kontamination von Aquiferen mit Bohrspülungspartikeln |  |  | Sorgfältige Kontrolle von Flüssigkeitsverlusten. Minimaler Einsatz von Partikeln (<100 kg/m3) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
2.4
Logging-Phase / Produktionstest
3.1 | Ausfall der LWD-Ausrüstung (logging while drilling) aufgrund zu hoher Temperaturen |  |  | Spezifische Ausrüstung für hohe Temperaturen in Österreich erhältlich |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
3.2 | Austritt von Wasser während des Prduktionstests (warmes Wasser, wenig kontaminierend) |  |  | Bohrlochtestverfahren: Hochdrucktests aller Ausrüstungen vor Beginn der Arbeiten. Visuelle Inspektion 4 Mal pro Tag. Installation aller Leitungen mit unter Druck stehender Flüssigkeit auf dem drainierten Bohrplatz |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Dieses Risiko wird aktualisiert, sobald eine Wasseranalyse durchgeführt wurde (die bestätigt, dass das Wasser wenig oder nicht kontaminierend ist). Aufgrund der hohen Wassertemperatur bleibt ein inhärentes Umweltrisiko bestehen.
3.3
...
Bohrlochverschluss-Phase (Aufgabe der Bohrung)
4.1 | Nicht erfolgreiche Operation zur Zementierung des Reservoirs |  |  | Mechanische Prüfung mit einem Bohrkopf, ob der Zement abgebunden hat. Zusätzlicher Drucktest, wenn der mechanische Test nicht aussagekräftig ist |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Eine Frakturierung des Reservoirs könnte den Zementierungsvorgang erschweren und ein großes zusätzliches Zementvolumen erfordern.
4.2 | etc…

## 2.3 Bohrlochbau
Risikoanalyse
Lizenz | BE-93842-ITT | Projekt | Puits Ittigen-01 | Ort | Ittigen | Phase: | Bohrphase
Datum | 12.01.2018 |  |  | Koordinator | xxxxxxxx
| Teilnehmer | xxxxxxx Bohringenieur), xxxxxxxx (Geologe), xxxxxxxxx (Operationsleiter), xxxxxxx (Projektleiter), xxxxxxx (Umweltspezialist)...
| Analyisemethode | Chronologisch: Überprüfung der Abfolge von Arbeitsschritten; Gefahren und Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Thematische Gefahren: Überblick über thematische Gefahren, die Menschen, Güter und die Umwelt betreffen können; Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Fehlerbaumanalyse: Überprüfung der Fehlerbäume von Barrieren; Szenarien für Vorfälle werden identifiziert und Risiken diskutiert, bewertet und identifiziert...
Ausfallmodus: Überprüfung der verschiedenen Ausfallmodi (Korrosion, Mechanik, menschliches Versagen....); Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
etc...
Dieses Dokument wird von den Planungsteams und auf der Bohrstelle vor jedem Einsatz verwendet.
Die Registerkarte "Liste der Risiken/Gefahren" kann als grundlegendes Werkzeug für die Identifizierung von Risiken verwendet werden.
Nummer | Was passieren kann... oder Risikoszenario |  |  | Vorkehrungen (vorhanden/identifiziert) |  | Endgültiges Risiko |  |  |  |  | Kommentare
[6 empty] | Wahrscheinlichkeit | Gesundheit | Umwelt | Sicherheit | Reputation / Kosten
Bauphase des Bohrplatzes
1.1 | Schaden an der Zufahrtsstraße durch schwere LKWs |  |  | Wöchentliche Überprüfung des Straßenzustands / monatliche geotechnische Inspektion |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | Die geotechnische Vorstudie zeigt Schwächen der Zufahrtsstraße.
1.2 | Verlust von kontaminierender Flüssigkeit während eines Entladevorgangs |  |  | Spezieller Zeitplan und spezielle Verfahren für riskante Transporte auf dem Bohrplatz. Abladen über der Betonplattform, um ein mögliches Leck einzufangen. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | Une attention spéciale sera porté au opération de transfert de diesel pour le générateur, et pour les produits chimiques de fluide de forage: présence d'une personne de supervision supplémentaire.
1.3 | …etc
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Bohrphase
2.1 | Verlust von Bohrspülung in Trinkwasser-Aquifer zwischen 120 und 240m TVD |  |  | Bohrung mit Wasser; begrenzte Verwendung von biologisch nicht abbaubaren Partikeln: nur bei starkem Verlust / Verwendung in begrenzter Konzentration |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Starke Verluste > 10m3/min Partikelkonzentration < 10kg/m3
2.2 | 9 5/8"-Futterrohr oberhalb 1200m TVD installiert, wodurch die Kick-Toleranz für den 8 1/2"-Abschnitt verringert wird. |  |  | Verwendung von Bohrmeisseln, die sich für diese Art von Gestein bewährt haben. Bohren mit hoher Fluiddichte (0,2 sg unter dem Bruchgradienten) |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Dieses Risiko wird in die Studie zur Stabilität des offenen Bohrlochs einbezogen. Die Möglichkeit, zusätzliche Verrohrungen zu installieren, wird bewertet und vorbereitet, wenn dies möglich ist.
2.3 | Kontamination von Aquiferen mit Bohrspülungspartikeln |  |  | Sorgfältige Kontrolle von Flüssigkeitsverlusten. Minimaler Einsatz von Partikeln (<100 kg/m3) |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 2
2.4 | …etc
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
Logging-Phase / Produktionstest
3.1 | Ausfall der LWD-Ausrüstung (logging while drilling) aufgrund zu hoher Temperaturen |  |  | Spezifische Ausrüstung für hohe Temperaturen in Österreich erhältlich |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
3.2 | Austritt von Wasser während des Prduktionstests (warmes Wasser, wenig kontaminierend) |  |  | Bohrlochtestverfahren: Hochdrucktests aller Ausrüstungen vor Beginn der Arbeiten. Visuelle Inspektion 4 Mal pro Tag. Installation aller Leitungen mit unter Druck stehender Flüssigkeit auf dem drainierten Bohrplatz |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Dieses Risiko wird aktualisiert, sobald eine Wasseranalyse durchgeführt wurde (die bestätigt, dass das Wasser wenig oder nicht kontaminierend ist). Aufgrund der hohen Wassertemperatur bleibt ein inhärentes Umweltrisiko bestehen.
3.3 | …etc
3.4
3.5
3.6
3.7
Bohrlochverschluss-Phase (Aufgabe der Bohrung)
4.1 | Nicht erfolgreiche Operation zur Zementierung des Reservoirs |  |  | Mechanische Prüfung mit einem Bohrkopf, ob der Zement abgebunden hat. Zusätzlicher Drucktest, wenn der mechanische Test nicht aussagekräftig ist |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | Eine Frakturierung des Reservoirs könnte den Zementierungsvorgang erschweren und ein großes zusätzliches Zementvolumen erfordern.
4.2 | …etc
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

## 3.2 Produktion Injektion
Risikoanalyse
Lizenz | BE-93842-ITT | Projekt | Puits Ittigen-01 | Ort | Ittigen | Phase: | Produktions- / Injektionsphase
Datum | 12.01.2018 |  |  | Koordinator | xxxxxxxx
| Teilnehmer | xxxxxxx Bohringenieur), xxxxxxxx (Geologe), xxxxxxxxx (Operationsleiter), xxxxxxx (Projektleiter), xxxxxxx (Umweltspezialist)...
| Analyisemethode | Chronologisch: Überprüfung der Abfolge von Arbeitsschritten; Gefahren und Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Thematische Gefahren: Überblick über thematische Gefahren, die Menschen, Güter und die Umwelt betreffen können; Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Fehlerbaumanalyse: Überprüfung der Fehlerbäume von Barrieren; Szenarien für Vorfälle werden identifiziert und Risiken diskutiert, bewertet und identifiziert...
Ausfallmodus: Überprüfung der verschiedenen Ausfallmodi (Korrosion, Mechanik, menschliches Versagen....); Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
etc...
Dieses Dokument wird von den Planungsteams und auf der Bohrstelle vor jedem Einsatz verwendet.
Die Registerkarte "Liste der Risiken/Gefahren" kann als grundlegendes Werkzeug für die Identifizierung von Risiken verwendet werden.
Nummer | Was passieren kann... oder Risikoszenario |  |  | Vorkehrungen (vorhanden/identifiziert) |  | Endgültiges Risiko |  |  |  |  | Kommentare
[6 empty] | Wahrscheinlichkeit | Gesundheit | Umwelt | Sicherheit | Reputation / Kosten
Produktion
1.1 | Korrosion von Oberflächenausrüstung |  |  | Korrosionsüberwachung mit Erossionssonden. Automatische Abschaltung bei Erkennung von Leckagen der Bohrlochbarrieren. |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 3
1.2 | Korrosion des Produktionsstranges (in der Bohrung) |  |  | Inspektion mit einem "Multifinger calliper"-Log alle 2 Jahre, mit Kalibrierung der Korrosionssimulationen. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | Nach einem Jahr Produktion wird eine zusätzliche Calliper-Messung durchgeführt, um Korrosionstendenzen zu erkennen.
1.3 | nachhaltige Produktion der Ressource: Der geothermische Kreislauf ist nicht vollständig und der "Recharge" des Aquifers ist beeinträchtigt. Temperaturrückgang schneller als erwartet. |  |  | Überwachung des Reservoirs im Vergleich zu Simulationen. Akquisition von Bohrlochmessungen nach den ersten 2 Betriebsjahren, um das Verständnis der Klüfte und ihrer Konnektivität zu validieren. |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Dieses Risiko wird nach dem Produktionstest aktualisiert, wenn mehr Informationen über das Reservoir verfügbar sind.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Injection
2.1 | Induzierte Seismizität aufgrund von Injektionen mit zu hohem Druck. Reaktivierung einer bestehenden Verwerfung. |  |  | Überwachung gemäß den Empfehlungen des SED Schweiz: 3 Stationen mit Schwellenwerten bei 2,5 und 3 auf der Richterskala. 24-Stunden-Überwachung während der Anfangsphase der Injektion |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Dieses Risiko wird mit den Bohrinformationen aus der Bewertung des Spannungsfeldes des Gebirges aktualisiert.
2.2 | Injektion außerhalb des vorgesehenen Intervals und Kontamination eines nutzbaren Grundwasserleiters. |  |  | Simulationen mit dem Reservoirmodell, die die Druckreaktion während der Injektion vorhersagen. Wöchentliche Überwachung des Drucks in 3 benachbarten flachen Bohrlöchern (3 Wasserfassungen). |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

## 4.2 Intervention
Risikoanalyse
Lizenz | BE-93842-ITT | Projekt | Puits Ittigen-01 | Ort | Ittigen | Phase: | Interventionen am Bohrloch
Datum | 12.01.2018 |  |  | Koordinator | xxxxxxxx
| Teilnehmer | xxxxxxx Bohringenieur), xxxxxxxx (Geologe), xxxxxxxxx (Operationsleiter), xxxxxxx (Projektleiter), xxxxxxx (Umweltspezialist)...
| Analyisemethode | Chronologisch: Überprüfung der Abfolge von Arbeitsschritten; Gefahren und Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Thematische Gefahren: Überblick über thematische Gefahren, die Menschen, Güter und die Umwelt betreffen können; Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Fehlerbaumanalyse: Überprüfung der Fehlerbäume von Barrieren; Szenarien für Vorfälle werden identifiziert und Risiken diskutiert, bewertet und identifiziert...
Ausfallmodus: Überprüfung der verschiedenen Ausfallmodi (Korrosion, Mechanik, menschliches Versagen....); Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
etc...
Dieses Dokument wird von den Planungsteams und auf der Bohrstelle vor jedem Einsatz verwendet.
Die Registerkarte "Liste der Risiken/Gefahren" kann als grundlegendes Werkzeug für die Identifizierung von Risiken verwendet werden.
Nummer | Was passieren kann... oder Risikoszenario |  |  | Vorkehrungen (vorhanden/identifiziert) |  | Endgültiges Risiko |  |  |  |  | Kommentare
[6 empty] | Wahrscheinlichkeit | Gesundheit | Umwelt | Sicherheit | Reputation / Kosten
Vorbereitung auf Platz
1.1 | Exposition von Arbeitern gegenüber radioaktiven Quellen (in Logging-Tools) |  |  | Umgang mit radioaktiver Ausrüstung gemäß den Verfahren des Subunternehmers (in einer speziellen Werkstatt) |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 4
1.2 | Verlust von kontaminierender Flüssigkeit während eines Entladevorgangs |  |  | Spezieller Zeitplan und spezielle Verfahren für riskante Transporte auf dem Bohrplatz. Abladen über der Betonplattform, um ein mögliches Leck einzufangen. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Interventionsphase
2.1 | Bohrlochmessgeräte wegen Ausfällungen im Bohrloch verloren (Lost in hole) |  |  | Sicherheitszuschlag von 100% auf das gewählte Kabel. |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3
2.2 | Gaseintritt in das Bohrloch während des Eingriffs, wodurch ein Überdruck auf die Oberflächeninstallationen entsteht. |  |  | Bohrlochkopf und Gehäuse halten einem Bohrloch stand, das zu 100 % mit Gas gefüllt ist. Isolierung von schwachen Gesteinsschichten durch Zement der Verrohrung |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
2.3 | Versagende Isolation der mechanischen Barriere. Potenzieller Flüssigkeitsaustritt an der Oberfläche während der Reparatur des Bohrlochkopfes. |  |  | Die mechanische Barriere wird bei maximaler Druckdifferenz für eine Stunde getestet. Flüssigkeit mit einer höheren Dichte als das Reservoir wird über der mechanischen Barriere platziert. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

## 5.2 Verfüllen Aufgabe
Risikoanalyse
Lizenz | BE-93842-ITT | Projekt | Puits Ittigen-01 | Ort | Ittigen | Phase: | Verschluss / Aufgabe des Bohrlochs
Datum | 12.01.2018 |  |  | Koordinator | xxxxxxxx
| Teilnehmer | xxxxxxx Bohringenieur), xxxxxxxx (Geologe), xxxxxxxxx (Operationsleiter), xxxxxxx (Projektleiter), xxxxxxx (Umweltspezialist)...
| Analyisemethode | Chronologisch: Überprüfung der Abfolge von Arbeitsschritten; Gefahren und Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Thematische Gefahren: Überblick über thematische Gefahren, die Menschen, Güter und die Umwelt betreffen können; Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
Fehlerbaumanalyse: Überprüfung der Fehlerbäume von Barrieren; Szenarien für Vorfälle werden identifiziert und Risiken diskutiert, bewertet und identifiziert...
Ausfallmodus: Überprüfung der verschiedenen Ausfallmodi (Korrosion, Mechanik, menschliches Versagen....); Risiken werden diskutiert, bewertet und identifiziert...
etc...
Dieses Dokument wird von den Planungsteams und auf der Bohrstelle vor jedem Einsatz verwendet.
Die Registerkarte "Liste der Risiken/Gefahren" kann als grundlegendes Werkzeug für die Identifizierung von Risiken verwendet werden.
Nummer | Was passieren kann... oder Risikoszenario |  |  | Vorkehrungen (vorhanden/identifiziert) |  | Endgültiges Risiko |  |  |  |  | Kommentare
[6 empty] | Wahrscheinlichkeit | Gesundheit | Umwelt | Sicherheit | Reputation / Kosten
Vorbereitung auf Platz
1.1 | Schaden an der Zufahrtsstraße durch schwere LKWs |  |  | Wöchentliche Überprüfung des Straßenzustands / monatliche geotechnische Inspektion |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | Die geotechnische Vorstudie zeigt Schwächen der Zufahrtsstraße.
1.2 | Verlust von kontaminierender Flüssigkeit während eines Entladevorgangs |  |  | Spezieller Zeitplan und spezielle Verfahren für riskante Transporte auf dem Bohrplatz. Abladen über der Betonplattform, um ein mögliches Leck einzufangen. |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | Une attention spéciale sera porté au opération de transfert de diesel pour le générateur, et pour les produits chimiques de fluide de forage: présence d'une personne de supervision supplémentaire.
1.3
1.4
Operation für Bohrlochverschluss
2.1 | Schaffung von unzureichenden Bohrlochbarrieren; Verlust der Isolierung zwischen durchlässigen Reservoirs |  |  | Die Barrieren werden für jedes identifizierte Reservoir und zwischen den Reservoirs mit unterschiedlichen Druckregimes errichtet. |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | Dieses Risiko wird am Ende der Nutzung des Reservoirs aktualisiert, um alle bekannten Daten über die Formationen des Untergrunds einzubeziehen.
2.2 | Überdruck und Schaden an der Verrohrung (alt). |  |  | Die Drucktests werden auf den maximalen Differenzdruck reduziert. Vor der Aufgabe des Bohrlochs wird eine Korrosionsmessung durchgeführt. |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
2.3 | [5 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 2
2.4
Wiederherstellung des Platzes
3.1 | Geringfügige Bodenkontamination |  |  | Bodenproben werden nach dem Entfernen der Betonstruktur analysiert. |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
3.2 | Unzureichende Finanzmittel, um das Wiederherstellungsprogramm durchführen zu können. |  |  | Die Mittel für die Wiederherstellung der Stätte werden fünf Jahre vor dem geplanten Ende der Nutzung auf einem speziellen Konto gehalten. Die Kosten für die Restaurierung und das Verlassen des Geländes werden von einem unabhängigen Unternehmen überprüft. |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2
3.3
...

## Liste der Risiken und Gefahren
Schlüsselwörter für die Identifizierung von Risiken und Gefahren
Reaktion einer geologischen Formation (Auflösung / Aufquellen / Verdichtung...)
Arteser / Wassereinbruch
Zufluss von Kohlenwasserstoffen (flüssig / gasförmig)
Unzureichende Zementierung / unzureichende Isolierung zwischen Schichten / Kommunikation zwischen Formationen
Zementierung / Verstopfung des Aquifers
Umgang mit heißer Flüssigkeit
Alterung/Schwächung von Zement/Isolationsmaterial
Stabilität des offenen Bohrlochs
Korrosion / Erosion / Leckage von Verrohrung
Abscherung von tubing / casing
Ablagerung von Ausfällungen / Verstopfung des Bohrlochs
Austritt von kontaminierendem Fluid / Schadstoffen in die Umwelt; Oberfläche und Untergrund (inkl. Trübung)
Bodeninstabilität / Verdichtung (Bohrlochkopf / nahe gelegene Anlage)
Alterung /Schwächung der Bohrlochausrüstung (Ventile, Verrohrung, Kontrollsystem...)
Physikalische/chemische Veränderung der Eigenschaften der Umwelt
Mobilisierung von radioaktiven Elementen
Unkontrollierte Injektion / Inkl. artesisch (aufgrund von Produktion/Injektion)
Instabilität des Gesteins/Bodens aufgrund von Rissausbreitung
Injektion von kontaminiertem Wasser
Unkontrollierte Injektion von Wasser - Kontamination / Rissausbreitung / Verlust der unterirdischen Isolierung.
Veränderung des thermalen Gleichgewichts der Umwelt/des Untergrunds
Unangemessene Bewirtschaftung der geothermischen Ressource
Veränderung der unterirdischen Druckverhältnisse und des piezometrischen Pegels.
Veränderung des natürlichen unterirdischen Fiessregimes
Entleerung von Aquiferen