## Copertina
RILEVAMENTO DEI COSTI DI PERFORAZIONI GEOTERMICHE
Nel quadro della concessione di
- un contributo per l’esplorazione geotermica (legge sull'energia [LEne] e ordinanza sull'energia [OEn]) oppure
- un contributo per l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. (legge sul CO2 e ordinanza sul CO2)
marzo 2020
Dipatimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'energia UFE
Sezione Energie rinnovabili

## Costi effett.giorno1. dd-mm-yy
14.08.2019 - Stato revisione: 0
Costi effettivi | Progetto geotermico…………………………………. Pozzo …………………………………………………… | [6 empty] | Data | Giorno perforazione | Rapporto n. | 1
Costi stimati domanda | [7 empty] | Rilevazione tempi effettivi - a cura del "Company Man"
Durata stimata - giorni |  | Profondità (m) | Durata cumulata | MOB-SMOB | Operazione | Perforazione | Totale | MOB-SMOB | Operazione | Perforazione | Totale | Durata cumulata
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilitazione | Perforatrice + equipaggiamento ausiliario | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
Sezione I | Perforazione 24" / tubo rivestimento 20" (alt.18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Sezione II | Perforazione 17 1/2" / tubo rivestimento 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Sezione III | Perforazione 12 1/4" / tubo rivestimento 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Sezione IV | Perforazione 8 1/2" / Liner 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Test serbatoio | Test produzione/ test airlift / test iniezione | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Completamento | Installazione pompa produzione / tubature iniezione | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Altro | Altre misure / misure speciali:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Smobilitazione | Perforatrice + equipaggiamento ausiliario | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Totale tempo |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Stime dei costi per…. |  | Base di riferimento / spiegazioni |  | Quantità | Unità | € | € | Costi giornalieri | Costi giornalieri complessivi | Osservazioni | Giorno | Costi complessivi perforaz.
[11 empty] | 1 | 785000
Perforatrice | Carico 250 t, 2 pompe da 1600 HP, pressione 350 bar, 2 BOP Stacks 3000 e 10.000 PSI | [9 empty] | 2
Mobilitazione | 55 camion + 3 trasporti pesanti incl. asta di perforaz. | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 2 | giorni/forfait |  | 60000 | 260000 |  |  | 3
Smobilitazione | 55 camion + 3 trasporti pesanti incl. asta di perforaz. | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 10 | giorni/forfait |  | 200000 |  |  |  | 4
Giornate di esercizio | Esercizio continuo h24 - 7 giorni su 7 senza energia | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 96 | giorni | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5
Energia | Energia (diesel/elettricià/misto) |  |  | 96 | giorni | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Totale perforatrice | [6 empty] | 2525600 | 260000 | 260000 |  | 7
8
Fluidi | [10 empty] | 9
Sezione I | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Servizio | Offerta budget |  | 12 | giorni | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 12 | giorni | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Sezione 2 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Servizio | Offerta budget |  | 20 | giorni | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 20 | giorni | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Sezione 3 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Servizio | Offerta budget |  | 24 | giorni | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 24 | giorni | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Sezione 4 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Servizio | Offerta budget |  | 24 | giorni | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 24 | giorni | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Sezione 1- 4 | MOB/SMOB | Offerta budget |  |  | forfait |  | 10000 |  |  |  | 22
Totale fluidi | [6 empty] | 277400 | 0 | 0 |  | 23
24
Smaltimento | [10 empty] | 25
Sezione 1 - 4 | Liquidi | Offerta |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Sezione 1 - 4 | Solidi | Offerta |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Totale smaltimento | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Servizio di perforazione direzionale | [10 empty] | 30
Sezione 1 |  | Offerta |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Sezione 2 |  | Offerta |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Sezione 3 |  | Offerta |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Sezione4 |  | Offerta |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Sezione 1 - 4 | MOB/DEMOB | Offerta |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Totale servizio di perforazione direzionale | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Utensili di perforazione | [10 empty] | 38
Sezione 1 | 3 x scalpelli | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Sezione 2 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Sezione 3 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Sezione 4 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Totale utensili di perforazione | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Carotaggi | Opzione | [9 empty] | 45
| Carotaggio 1 | [9 empty] | 46
| Carotaggio 2 | [9 empty] | 47
Totale carotaggi | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Materiale di rivestimento | [10 empty] | 50
Sezione 1 | Tubo 20" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 550 | m | 262 | 144100 |  |  |  | 51
Sezione 2 | Tubo 13 3/8" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Sezione 3 | Tubo 9 5/8" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Sezione 4 | Tubo 7" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Sezione 4 | Tubo 7" - specifiche - forato o con fenditure | Offerta budget fornitore |  | 50 | pezzo | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Sezione 1 - 4 | Altro | Offerta budget fornitore | [8 empty] | 56
Totale materiale di rivestimento | [6 empty] | 785700 | 0 | 0 |  | 57
58
Installazione rivestimento | [10 empty] | 59
Fornitura e installazione float equipment |  | Stima forfettaria |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Fornitura e montaggio elementi centranti |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Pulizia tubi |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Gru mobile per movimentazione tubi | [10 empty] | 63
Supevisione montaggio |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Servizio di avvitamento tubi |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Totale installazione rivestimento | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Fornitura e servizio liner hanger | [10 empty] | 68
Sezione 1 | 13 3/8" liner hanger con tie back | Offerta budget fornitore... |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Sezione 4 | 7 " liner hanger | Offerta budget fornitore... |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Totale liner hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Cementazione | [10 empty] | 73
Sezione 1 | Cementazione con stinger | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Sezione 2 | Cementazione convenzionale | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Sezione 3 | Cementazione convenzionale | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Sezione 4 | Non cementata | Stima forfettaria |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Totale cementazione | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Flangia testa pozzo |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Misurazioni pozzo |  | Stima forfettaria | [8 empty] | 82
Sezione 1 -4 | Sulla base della legislazione sulle attività minerarie |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Misurazioni scientifiche |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Totale misurazioni pozzo | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Mud logging service / consulenza geologica |  | Offerta budget tel. |  | 40 | giorni | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/SMOB | Offerta budget tel. |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Totale mud logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Test | Test di breve durata con analisi - test airlift | Offerta budget tel. |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Raffreddamento e reiniezione acqua (opzionale) | Offerta budget tel. |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Totale test | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Pulizia e stimolazione | [10 empty] | 96
| Acidificazione | [9 empty] | 97
Somma pulizia e stimolazione | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Completamento | Pompa di produzione, fornitura accessori, installazione | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Altro | [10 empty] | 102
| Altro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Altro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Totale "Altro" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Pianificazioni e autorizzazioni |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Supervisione perforazione |  | 1300/d- Stima forfettaria |  | 120 | giorni | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Sito perforazione - incl. tubo guida |  | Stima forfettaria, ev. pro rata |  |  |  |  | 750000 | 375000 | 375000 |  | 110
111
Assicurazioni | [7 empty] | 150000 | 150000 |  | 112
113
Sicurezza / imprevisti |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Totale |  | 7579700 | Totali | 785000 |  |  | 785000

## Costi effett.giorno2. dd-mm-yy
14.08.2019 - Stato revisione: 0
Costi effettivi | Progetto geotermico…………………………………. Pozzo …………………………………………………… | [6 empty] | Data | Giorno perforazione | Rapporto n. | 2
Costi stimati domanda | [7 empty] | Rilevazione tempi effettivi - a cura del "Company Man"
Durata stimata - giorni |  | Profondità (m) | Durata cumulata | MOB-SMOB | Operazione | Perforazione | Totale | MOB-SMOB | Operazione | Perforazione | Totale | Durata cumulata
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilitazione | Perforatrice + equipaggiamento ausiliario | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
Sezione I | Perforazione 24" / tubo rivestimento 20" (alt.18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Sezione II | Perforazione 17 1/2" / tubo rivestimento 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Sezione III | Perforazione 12 1/4" / tubo rivestimento 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Sezione IV | Perforazione 8 1/2" / Liner 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Test serbatoio | Test produzione/ test airlift / test iniezione | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Completamento | Installazione pompa produzione / tubature iniezione | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Altro | Altre misure / misure speciali:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Smobilitazione | Perforatrice + equipaggiamento ausiliario | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Totale tempo |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Stime dei costi per…. |  | Base di riferimento / spiegazioni |  | Quantità | Unità | € | € | Costi giornalieri | Costi giornalieri complessivi | Osservazioni | Giorno | Costi complessivi perforaz.
[11 empty] | 1 | 785000
Perforatrice | Carico 250 t, 2 pompe da 1600 HP, pressione 350 bar, 2 BOP Stacks 3000 e 10.000 PSI | [9 empty] | 2 | 154100
Mobilitazione | 55 camion + 3 trasporti pesanti incl. asta di perforaz. | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 2 | giorni/forfait |  | 60000 |  |  |  | 3
Smobilitazione | 55 camion + 3 trasporti pesanti incl. asta di perforaz. | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 10 | giorni/forfait |  | 200000 |  |  |  | 4
Giornate di esercizio | Esercizio continuo h24 - 7 giorni su 7 senza energia | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 96 | giorni | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5
Energia | Energia (diesel/elettricià/misto) |  |  | 96 | giorni | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Totale perforatrice | [6 empty] | 2525600 | 0 | 0 |  | 7
8
Fluidi | [10 empty] | 9
Sezione I | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Servizio | Offerta budget |  | 12 | giorni | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 12 | giorni | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Sezione 2 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Servizio | Offerta budget |  | 20 | giorni | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 20 | giorni | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Sezione 3 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Servizio | Offerta budget |  | 24 | giorni | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 24 | giorni | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Sezione 4 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Servizio | Offerta budget |  | 24 | giorni | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 24 | giorni | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Sezione 1- 4 | MOB/SMOB | Offerta budget |  |  | forfait |  | 10000 | 10000 |  |  | 22
Totale fluidi | [6 empty] | 277400 | 10000 | 10000 |  | 23
24
Smaltimento | [10 empty] | 25
Sezione 1 - 4 | Liquidi | Offerta |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Sezione 1 - 4 | Solidi | Offerta |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Totale smaltimento | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Servizio di perforazione direzionale | [10 empty] | 30
Sezione 1 |  | Offerta |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Sezione 2 |  | Offerta |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Sezione 3 |  | Offerta |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Sezione4 |  | Offerta |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Sezione 1 - 4 | MOB/DEMOB | Offerta |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Totale servizio di perforazione direzionale | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Utensili di perforazione | [10 empty] | 38
Sezione 1 | 3 x scalpelli | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Sezione 2 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Sezione 3 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Sezione 4 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Totale utensili di perforazione | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Carotaggi | Opzione | [9 empty] | 45
| Carotaggio 1 | [9 empty] | 46
| Carotaggio 2 | [9 empty] | 47
Totale carotaggi | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Materiale di rivestimento | [10 empty] | 50
Sezione 1 | Tubo 20" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 550 | m | 262 | 144100 | 144100 |  |  | 51
Sezione 2 | Tubo 13 3/8" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Sezione 3 | Tubo 9 5/8" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Sezione 4 | Tubo 7" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Sezione 4 | Tubo 7" - specifiche - forato o con fenditure | Offerta budget fornitore |  | 50 | pezzo | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Sezione 1 - 4 | Altro | Offerta budget fornitore | [8 empty] | 56
Totale materiale di rivestimento | [6 empty] | 785700 | 144100 | 144100 |  | 57
58
Installazione rivestimento | [10 empty] | 59
Fornitura e installazione float equipment |  | Stima forfettaria |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Fornitura e montaggio elementi centranti |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Pulizia tubi |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Gru mobile per movimentazione tubi | [10 empty] | 63
Supevisione montaggio |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Servizio di avvitamento tubi |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Totale installazione rivestimento | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Fornitura e servizio liner hanger | [10 empty] | 68
Sezione 1 | 13 3/8" liner hanger con tie back | Offerta budget fornitore... |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Sezione 4 | 7 " liner hanger | Offerta budget fornitore... |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Totale liner hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Cementazione | [10 empty] | 73
Sezione 1 | Cementazione con stinger | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Sezione 2 | Cementazione convenzionale | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Sezione 3 | Cementazione convenzionale | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Sezione 4 | Non cementata | Stima forfettaria |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Totale cementazione | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Flangia testa pozzo |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Misurazioni pozzo |  | Stima forfettaria | [8 empty] | 82
Sezione 1 -4 | Sulla base della legislazione sulle attività minerarie |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Misurazioni scientifiche |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Totale misurazioni pozzo | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Mud logging service / consulenza geologica |  | Offerta budget tel. |  | 40 | Tage | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/SMOB | Offerta budget tel. |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Totale mud logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Test | Test di breve durata con analisi - test airlift | Offerta budget tel. |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Raffreddamento e reiniezione acqua (opzionale) | Offerta budget tel. |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Totale test | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Pulizia e stimolazione | [10 empty] | 96
| Acidificazione | [9 empty] | 97
Somma pulizia e stimolazione | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Completamento | Pompa di produzione, fornitura accessori, installazione | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Altro | [10 empty] | 102
| Altro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Altro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Totale "Altro" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Pianificazioni e autorizzazioni |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Supervisione perforazione |  | 1300/d- Stima forfettaria |  | 120 | Tage | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Sito perforazione - incl. tubo guida |  | Stima forfettaria, ev. pro rata |  |  |  |  | 750000 | 0 | 0 |  | 110
111
Assicurazioni | [7 empty] | 0 | 0 |  | 112
113
Sicurezza / imprevisti |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Totale |  | 7579700 | Totali | 154100 |  |  | 939100

## Rilev.costi effett.cumul.final
14.08.2019 - Stato revisione: 0
Costi effettivi | Progetto geotermico…………………………………. Pozzo …………………………………………………… | [6 empty] | Data | Giorno perforazione | Rapporto n. | … / finale
Costi stimati domanda | [7 empty] | Rilevazione tempi effettivi - a cura del "Company Man"
Durata stimata - giorni |  | Profondità (m) | Durata cumulata | MOB-SMOB | Operazione | Perforazione | Totale | MOB-SMOB | Operazione | Perforazione | Totale | Durata cumulata
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Mobilitazione | Perforatrice + equipaggiamento ausiliario | 0 | 14 | 14 |  |  | 14 | 4 |  |  | 4 | 4
Sezione I | Perforazione 24" / tubo rivestimento 20" (alt.18 5/8") | 500 | 20 |  | 12 | 6 | 6 |  | 11 | 6 | 6 | 10
|  | 500 | 26 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 15
Sezione II | Perforazione 17 1/2" / tubo rivestimento 13 3/8" | 1400 | 36 |  | 20 | 10 | 10 |  | 19 | 10 | 10 | 25
|  | 1400 | 46 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 34
Sezione III | Perforazione 12 1/4" / tubo rivestimento 9 5/8" | 2500 | 58 |  | 24 | 12 | 12 |  | 26 | 12 | 12 | 46
|  | 2500 | 70 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 | 60
Sezione IV | Perforazione 8 1/2" / Liner 7" | 3900 | 82 |  | 24 | 12 | 12 |  | 22 | 12 | 12 | 72
|  | 3900 | 94 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 | 82
Test serbatoio | Test produzione/ test airlift / test iniezione | 3900 | 103 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 | 92
Completamento | Installazione pompa produzione / tubature iniezione | 3900 | 109 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 | 97
Altro | Altre misure / misure speciali:……….. | 3900 | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 99
Smobilitazione | Perforatrice + equipaggiamento ausiliario | 3900 | 120 | 10 |  |  | 10 | 12 |  |  | 12 | 111
Totale tempo |  |  |  | 24 | 96 | 40 | 120 | 16 | 95 | 40 | 111
Stime dei costi per…. |  | Base di riferimento / spiegazioni |  | Quantità | Unità | € | € | Costi giornalieri | Costi giornalieri complessivi | Osservazioni | Giorno | Costi complessivi perforaz.
[11 empty] | 1 | 785000
Perforatrice | Carico 250 t, 2 pompe da 1600 HP, pressione 350 bar, 2 BOP Stacks 3000 e 10.000 PSI | [9 empty] | 2 | 154100
Mobilitazione | 55 camion + 3 trasporti pesanti incl. asta di perforaz. | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 2 | giorni/forfait |  | 60000 |  |  |  | 3 | 50000
Smobilitazione | 55 camion + 3 trasporti pesanti incl. asta di perforaz. | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 10 | giorni/forfait |  | 200000 |  |  |  | 4 | 60000
Giornate di esercizio | Esercizio continuo h24 - 7 giorni su 7 senza energia | Offerta budget appaltatore perforazione |  | 96 | giorni | 18800 | 1804800 |  |  |  | 5 | 45000
Energia | Energia (diesel/elettricià/misto) |  |  | 96 | giorni | 4800 | 460800 |  |  |  | 6
Totale perforatrice | [6 empty] | 2525600 | 0 | 0 |  | 7
8
Fluidi | [10 empty] | 9
Sezione I | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 10
| Servizio | Offerta budget |  | 12 | giorni | 1500 | 18000 |  |  |  | 11
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 12 | giorni | 400 | 4800 |  |  |  | 12
Sezione 2 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 20000 | 20000 |  |  |  | 13
| Servizio | Offerta budget |  | 20 | giorni | 1500 | 30000 |  |  |  | 14
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 20 | giorni | 400 | 8000 |  |  |  | 15
Sezione 3 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 25000 | 25000 |  |  |  | 16
| Servizio | Offerta budget |  | 24 | giorni | 1500 | 36000 |  |  |  | 17
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 24 | giorni | 200 | 4800 |  |  |  | 18
Sezione 4 | Materiale | Offerta budget |  |  | forfait | 40000 | 40000 |  |  |  | 19
| Servizio | Offerta budget |  | 24 | giorni | 1500 | 36000 |  |  |  | 20
| Controllo frazione solida | Offerta budget |  | 24 | giorni | 200 | 4800 |  |  |  | 21
Sezione 1- 4 | MOB/SMOB | Offerta budget |  |  | forfait |  | 10000 | 10000 |  |  | 22
Totale fluidi | [6 empty] | 277400 | 10000 | 10000 |  | 23
24
Smaltimento | [10 empty] | 25
Sezione 1 - 4 | Liquidi | Offerta |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 26
Sezione 1 - 4 | Solidi | Offerta |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 27
Totale smaltimento | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 |  | 28
29
Servizio di perforazione direzionale | [10 empty] | 30
Sezione 1 |  | Offerta |  | 6 |  | 16000 | 96000 |  |  |  | 31
Sezione 2 |  | Offerta |  | 10 |  | 16000 | 160000 |  |  |  | 32
Sezione 3 |  | Offerta |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 33
Sezione4 |  | Offerta |  | 12 |  | 16000 | 192000 |  |  |  | 34
Sezione 1 - 4 | MOB/DEMOB | Offerta |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 35
Totale servizio di perforazione direzionale | [6 empty] | 675000 | 0 | 0 |  | 36
37
Utensili di perforazione | [10 empty] | 38
Sezione 1 | 3 x scalpelli | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 39
Sezione 2 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 40
Sezione 3 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 41
Sezione 4 | 2xPDC noleggio quindicina + scalpello di ris. per sez. | Stima approssimativa |  | 1 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 42
Totale utensili di perforazione | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 43
44
Carotaggi | Opzione | [9 empty] | 45
| Carotaggio 1 | [9 empty] | 46
| Carotaggio 2 | [9 empty] | 47
Totale carotaggi | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 48
49
Materiale di rivestimento | [10 empty] | 50
Sezione 1 | Tubo 20" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 550 | m | 262 | 144100 | 144100 |  |  | 51
Sezione 2 | Tubo 13 3/8" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 1550 | m | 152 | 235600 |  |  |  | 52
Sezione 3 | Tubo 9 5/8" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 2700 | m | 105 | 283500 |  |  |  | 53
Sezione 4 | Tubo 7" - specifiche | Offerta budget fornitore |  | 1500 | m | 55 | 82500 |  |  |  | 54
Sezione 4 | Tubo 7" - specifiche - forato o con fenditure | Offerta budget fornitore |  | 50 | pezzo | 800 | 40000 |  |  |  | 55
Sezione 1 - 4 | Altro | Offerta budget fornitore | [8 empty] | 56
Totale materiale di rivestimento | [6 empty] | 785700 | 144100 | 144100 |  | 57
58
Installazione rivestimento | [10 empty] | 59
Fornitura e installazione float equipment |  | Stima forfettaria |  | 3 |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 60
Fornitura e montaggio elementi centranti |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 61
Pulizia tubi |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 5000 | 20000 |  |  |  | 62
Gru mobile per movimentazione tubi | [10 empty] | 63
Supevisione montaggio |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 6000 | 24000 |  |  |  | 64
Servizio di avvitamento tubi |  | Stima forfettaria |  | 4 |  | 15000 | 60000 |  |  |  | 65
Totale installazione rivestimento | [6 empty] | 154000 | 0 | 0 |  | 66
67
Fornitura e servizio liner hanger | [10 empty] | 68
Sezione 1 | 13 3/8" liner hanger con tie back | Offerta budget fornitore... |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 69
Sezione 4 | 7 " liner hanger | Offerta budget fornitore... |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 70
Totale liner hanger | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 |  | 71
72
Cementazione | [10 empty] | 73
Sezione 1 | Cementazione con stinger | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 74
Sezione 2 | Cementazione convenzionale | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 75
Sezione 3 | Cementazione convenzionale | Stima forfettaria |  | 1 |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 76
Sezione 4 | Non cementata | Stima forfettaria |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 77
Totale cementazione | [6 empty] | 75000 | 0 | 0 |  | 78
79
Flangia testa pozzo |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 140000 | 0 | 0 |  | 80
81
Misurazioni pozzo |  | Stima forfettaria | [8 empty] | 82
Sezione 1 -4 | Sulla base della legislazione sulle attività minerarie |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 83
| Misurazioni scientifiche |  |  | 2 |  | 15000 | 30000 |  |  |  | 84
85
Totale misurazioni pozzo | [6 empty] | 60000 | 0 | 0 |  | 86
87
Mud logging service / consulenza geologica |  | Offerta budget tel. |  | 40 | giorni | 1400 | 56000 |  |  |  | 88
| MOB/SMOB | Offerta budget tel. |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 89
Totale mud logging | [6 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 90
91
Test | Test di breve durata con analisi - test airlift | Offerta budget tel. |  | 1 |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 92
| Raffreddamento e reiniezione acqua (opzionale) | Offerta budget tel. |  | 1 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 93
Totale test | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 |  | 94
95
Pulizia e stimolazione | [10 empty] | 96
| Acidificazione | [9 empty] | 97
Somma pulizia e stimolazione | [7 empty] | 0 | 0 |  | 98
99
Completamento | Pompa di produzione, fornitura accessori, installazione | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 |  | 100
101
Altro | [10 empty] | 102
| Altro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 103
| Altro |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 104
Totale "Altro" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 105
106
Pianificazioni e autorizzazioni |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 107
Supervisione perforazione |  | 1300/d- Stima forfettaria |  | 120 | giorni | 1300 | 156000 | 0 | 0 |  | 108
109
Sito perforazione - incl. tubo guida |  | Stima forfettaria, ev. pro rata |  |  |  |  | 750000 | 0 | 0 |  | 110
111
Assicurazioni | [7 empty] | 0 | 0 |  | 112
113
Sicurezza / imprevisti |  | Stima forfettaria |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 114
115
116
117
118
119
120
[5 empty] | Totale |  | 7579700 | Totali | 154100 |  |  | 1094100